Администрация Троицкого сельсовета

Троицкого района Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.01.2022                                                                                                                     № 3а

с. Троицкое

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Приступить к подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края (далее – проект изменений Правил).

2. Установить:

1) Этапы градостроительного зонирования (Приложение 1);

2) Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края (Приложение 2).

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Троицкого сельсовета                                                                                     С.А. Малых

Приложение 1

к постановлению Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края

от 26.01.2022 № 3а

Этапы градостроительного зонирования

1. Внесение изменений в части I-IV Правил землепользования и застройки муниципального образования Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края в части приведения в соответствие действующему законодательству.

2. Подготовка обязательных приложений к Правилам землепользования и застройки муниципального образования Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края в соответствии с пунктом 6.1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Приложение 2

к постановлению Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края

от 26.01.2022 № 3а

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта изменений Правил | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | Специалист по имуществу и земельным отношениям Администрации Троицкого сельсовета |
| 2. | Принятие предложений заинтересованных лиц | с момента опубликования проекта Правил | Комиссия |
| 3. | Разработка проекта изменений Правил | Февраль – апрель 2022 года | Комиссия, подрядная (специализированная) организация согласно заключенного муниципального контракта |
| 4. | Проверка проекта изменений Правил на соответствие нормативной документации | 5 рабочих дней с момента предоставления Комиссией | Комиссия, Управление по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района |
| 5. | Направление проекта изменений Правил главе Администрации Троицкого сельсовета или в случае обнаружения его несоответствия требованиям в комиссию на доработку | 3 рабочих дня с момента окончания проверки | Специалист по имуществу и земельным отношениям Администрации Троицкого сельсовета |
| 6. | Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений Правил и опубликование проекта изменений Правил | не позднее чем по истечении 10 дней со дня получения проекта Правил | Глава Администрации Троицкого сельсовета |
| 7. | Подготовка, опубликование в газете «На земле троицкой», размещение на официальном Интернет-сайте Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений Правил | в течение 3 дней с момента принятия решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний | Комиссия |
| 8. | Размещение на официальном Интернет-сайте Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района проекта изменений Правил | на срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта о внесении изменений в Правила | Комиссия |
| 9. | Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний | не менее одного и не более трех со дня опубликования проекта Правил | Комиссия |
| 10. | Предоставление проекта изменений Правил с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний главе Администрации Троицкого сельсовета | в течение 10 дней после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний | Комиссия |
| 11. | Принятие решения о направлении проекта изменений Правил в Троицкий сельский Совет народных депутатов Троицкого района Алтайского края или об его отклонении и направлении на доработку с указанием даты его повторного предоставления | в течение 10 дней после предоставления проекта изменений Правил | Глава Администрации Троицкого сельсовета |
| 12. | Вынесение проекта изменений Правил на рассмотрение Троицкого районного Совета депутатов Алтайского края | ближайшая сессия | Специалист по имуществу и земельным отношениям Администрации Троицкого сельсовета |
| 13. | Опубликование принятого решения Троицкого сельского Совета народных депутатов Троицкого района Алтайского края | в течении 10 дней с даты принятия решения | Секретарь Администрации Троицкого сельсовета |
| 14. | Постановка на кадастровый учет территориальных зон | в течении 2 месяцев со дня принятия решения о внесении изменений | Комиссия, подрядная (специализированная) организация согласно заключенного муниципального контракта |